|  |  |
| --- | --- |
| **«ПОГОДЖЕНО»**  **Генеральний проектувальник**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **“\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 року** | **«ЗАТВЕРДЖУЮ»**  **Директор ТОВ “Регал Петролеум**  **Корпорейшн (Юкрейн) Лімітед”**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Погорелов В.Л.**  **“\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 року** |

**Завдання на розробку**

**Проекту організації вантажо-розвантажувальних робіт**

**по складському господарству**

**ТОВ «Регал Петролеум Корпорейшн (Юкрейн) Лімітед»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Перелік основних**  **вимог** | **Основні дані і вимоги**  **до технічних рішень** |
| 1. | Назва та місцезнаходження проектованого об’єкту | **Проект організації вантажно-розвантажувальних робіт із застосуванням вантажопідіймальних кранів, машин і механізмів по складському господарству ТОВ «Регал Петролеум Корпорейшн (Юкрейн) Лімітед»**  вул. П. Мирного, 8, м. Заводське,  Лохвицький р-н, Полтавська обл. |
| 2. | Підстава для проектування | Виробнича необхідність |
| 3. | Дані про замовника | **ТОВ «Регал Петролеум Корпорейшн (Юкрейн)Лімітед»** |
| 4. | Дані про генерального проектувальника | Визначається на підставі конкурсу |
| 5. | Стадійність проектування | Одностадійне |
| 6. | Інженерні вишукування | Потрібні, виконуються проектною організацією |
| 7. | Особливі умови проектування | Діюче підприємство |
| 8. | Основні архітектурно-планувальні, технологічні вимоги і характеристики запроектованого обєкту | **Проектом організації вантажно-розвантажувальних робіт передбачити:**  1. Генеральний план об’єкта з уточненими розташуванням будівель, кранів, майданчиків, комунікацій, ліній електропередач та обладнання, розташуванням складів, під’їзних шляхів та ін;  2. Технологічні карти на складні роботи та роботи, що виконуються новими методами; на інші роботи - типові технологічні карти, з прив’язкою до об’єкта, а також технологічні схеми виконання вантажо-розвантажувальних робіт.  3. Схеми руху (переміщення) обслуговуючого персоналу і автотранспорту по обєкту; схеми стропування та складування обладнання.  4. Рішення з охорони праці та виробничої безпеки; план евакуації персоналу на випадок виникнення аварійної ситуації чи аварії.  5. Пояснювальна записка, в якій наводиться все обгрунту-вання прийнятих рішень, необхідні розрахунки і техніко-економічні показники. |
| 9. | Черговість проектування та будівництва, необхідність виділення пускових комплексів | Одностадійне проектування |
| 10. | Потужність, або характеристика об’єкту | Складське господарство ТОВ **«Регал Петролеум Корпорейшн (Юкрейн)Лімітед»** призначене для зберігання та складування обладнання та матеріалів |
| 11. | Вимоги щодо розроблення розділу ОВНС | Не потрібно |
| 12. | Додаткові вимоги | **1.** Проектні варіанти (рішення) погодити з Замовником.  **2.** Всі проектні рішення (варіанти) повинні відповідати діючим нормам і правилам охорони праці і виробничої, пожежної і електробезпеки, санітарно-побутовим нормам, вимогам до охорони навколишнього середовища, Правилам охорони праці під час проведення вантажо - розвантажувальних робіт, Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів |
| 13. | Термін проектування | 2016 рік |
| 14. | Кількість примірників проекту | 3 екз. в паперовому вигляді, 1 екз. надати в електронному вигляді (в форматі \*.pdf) |

**Заступник директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.І. Стецюк**

**Завідувач складським господарством \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.П. Божко**

**Інженер з охорони праці \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.М. Паливода**

**Інженер з пожежної безпеки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р. В. Кулик**

**Інженер -будівельник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ І. М. Хоменко**

**Начальник комерційного відділу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д. В. Марченко**